## Gantt
Boards - Tasks (by weeks)
|  |  | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Mar-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023 | Apr-2023
| Start | End | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
All Tasks |  |  | 6: All Tasks
Vaciado de informacion | 06-Mar-2023 | 06-Mar-2023 | 6: Vaciado de informacion (06-Mar-23 - 06-Mar-23)
Llenado de formato IEEE | 06-Mar-2023 | 06-Mar-2023 | 6: Llenado de formato IEEE (06-Mar-23 - 06-Mar-23)
Crear tablas base de datos | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2023 | 7: Crear tablas base de datos (07-Mar-23 - 07-Mar-23)
Crear inserciones | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2023 | 7: Crear inserciones (07-Mar-23 - 07-Mar-23)
Crear eliminaciones | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2023 | 7: Crear eliminaciones (07-Mar-23 - 07-Mar-23)
Conectar base de datos | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2023 | 7: Conectar base de datos (07-Mar-23 - 07-Mar-23)
Revision de proyecto 1 | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2023 | 7: Revision de proyecto 1 (07-Mar-23 - 07-Mar-23)
Diseñar interfaz | 09-Mar-2023 | 09-Mar-2023 | 9: Diseñar interfaz (09-Mar-23 - 09-Mar-23)
Programar interfaz | 09-Mar-2023 | 09-Mar-2023 | 9: Programar interfaz (09-Mar-23 - 09-Mar-23)
Revision 2 | 09-Mar-2023 | 09-Mar-2023 | 9: Revision 2 (09-Mar-23 - 09-Mar-23)
Programar buscador de libros | 12-Mar-2023 | 12-Mar-2023 | 12: Programar buscador de libros (12-Mar-23 - 12-Mar-23)
Hacer Tipo de Envio | 12-Mar-2023 | 12-Mar-2023 | 12: Hacer Tipo de Envio (12-Mar-23 - 12-Mar-23)
Hacer estatus de orden | 12-Mar-2023 | 12-Mar-2023 | 12: Hacer estatus de orden (12-Mar-23 - 12-Mar-23)
Hacer rastreo de orden | 12-Mar-2023 | 12-Mar-2023 | 12: Hacer rastreo de orden (12-Mar-23 - 12-Mar-23)
Revision 3 | 12-Mar-2023 | 12-Mar-2023 | 12: Revision 3 (12-Mar-23 - 12-Mar-23)
Controlar Pago a Proveedores | 13-Mar-2023 | 13-Mar-2023 | 13: Controlar Pago a Proveedores (13-Mar-23 - 13-Mar-23)
Fraccionar Disponibilidad | 13-Mar-2023 | 13-Mar-2023 | 13: Fraccionar Disponibilidad (13-Mar-23 - 13-Mar-23)
Historial de compra para analisis | 13-Mar-2023 | 13-Mar-2023 | 13: Historial de compra para analisis (13-Mar-23 - 13-Mar-23)
Analisis para libros mas vendidos | 13-Mar-2023 | 13-Mar-2023 | 13: Analisis para libros mas vendidos (13-Mar-23 - 13-Mar-23)
Revision 4 | 13-Mar-2023 | 13-Mar-2023 | 13: Revision 4 (13-Mar-23 - 13-Mar-23)
Migrar a BitBucket | 14-Mar-2023 | 14-Mar-2023 | 14: Migrar a BitBucket (14-Mar-23 - 14-Mar-23)